МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СТАРОЮВАЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОЮВАЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.03.2024                                                                             	      	                              № 49

с. Старая Ювала Кожевниковского района Томской области

О внесении изменений в муниципальную   программу

«Комплексное развитие сельских территорий в Староювалинском сельском поселении»

на 2024 – 2026 годы с прогнозом до 2030года» утвержденную постановлением Администрации Староювалинского сельского поселения от 15.02.2024 № 31

с целью приведения в соответствие с бюджетом

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести   изменения в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий в Староювалинском сельском поселении» на 2024 – 2026 годы с прогнозом до 2030года». утвержденную постановлением Администрации Староювалинского сельского поселения от 15.02.2024 № 31

а) Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции:

- ПАСПОРТ

- муниципальной программы

- «Комплексное развитие сельских территорий в Староювалинском сельском поселении на 2024-2026 годы

- с прогнозом до 2030года»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий в Староювалинском сельском поселении на 2024-2026 годы с прогнозом до 2030года» (далее – Программа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация Староювалинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнители Программы | Администрация Староювалинского сельского поселения, специалист по финансово-экономическим вопросам Администрации Староювалинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель социально-экономического развития на которую направлена реализация Программы | Повышение уровня и качества жизни населения на всей территории Староювалинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель Программы | Повышение качества жизни сельского населения, создание условий развития территории сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели Программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели |  | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2028(прогнозный) | 2029-2030 (прогнозный) |
|  | Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Томской области, % |  | Не менее 1,5 |  | Не менее 1,8 | Не менее 1,8 | Не менее 1,8 |  | Не менее 1,8 | Не менее 1,8 |
| Задачи Программы | 1. Создание необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и комплексного развития территории Староювалинского сельского поселения, повышение уровня пожарной безопасности. 2. Организация и проведение работ по благоустройству территории Староювалинского сельского поселения. 3. Реализация основных направлений муниципальной программы в целях создания благоприятных условий по устойчивому комплексному развитию территории Староювалинского сельского поселения: 1) Реализация проектов по благоустройству сельских территорий; 2) Реализация проектов комплексного развития сельских территорий. 3) Реализация проектов в рамках инициативного бюджетирования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач Программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028(прогнозный) | 2029 (прогнозный) |  | 2030 (прогнозный) |
|  | Задача 1. Реализация проектов по благоустройству сельских территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество реализованных проектов, единиц | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
|  | Задача 2. Реализация проектов комплексного развития сельских территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий, единиц | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
|  | Задача 3. Реализация проектов в рамках инициативного бюджетирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество реализованных проектов, единиц | 3 | 3 | 3 |  | 2 | 2 | 2 |  | 1 |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2024-2026 годы с прогнозом до 2030 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм Программы (при наличии) | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028(прогнозный) |  | 2029-2030 (прогнозный) |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) | - | - |  | - | - | - | - |  | - |
|  | областной бюджет (по согласованию) | 14760,05 | 2860,05 |  | 3900,00 | 3000,00 | 2000,00 | 2000,00 |  | 1000,00 |
|  | районный бюджет (по согласованию) | 3220,36 | 920,360 |  | 900,00 | 600,00 | 200,00 | 400,00 |  | 200,00 |
|  | бюджеты поселений | 400,00 | 0,00 |  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) | 1804,95 | 434,95 |  | 470,00 | 400,00 | 200,00 | 200,00 |  | 100,00 |
|  | всего по источникам | 20185,36 | 4215,36 |  | 5270,0 | 4100,00 | 2500,00 | 2700,00 |  | 1400,00 |
| Организация управления Программы | Реализацию Программы осуществляет заказчик Программы - Администрация Староювалинского сельского поселения. Общий контроль за реализацией Программы осуществляет глава поселения. Текущий контроль и мониторинг реализации Программы осуществляет Заказчик Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

б)приложени№2 изложить в новой редакции:

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Комплексное развитие сельской территорий

Староювалинского сельского поселения на

2024-2026 годы с прогнозом

до 2030года»

| Перечень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Комплексное развитие сельских территорий в Староювалинском сельском поселении на 2024-2026 годы с прогнозом до 2030года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ пп | Наименование цели, задачи, мероприятия МП | Срок исполнения | Объем финанси рования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств |  |  |  |  | Ответствен ные исполни тели | Показатели результата мероприятия |  |  |  |
|  |  |  |  | Федераль ного бюджета | Областно го бюджета | Район ного бюджета | бюджетов поселений | Внебюд жетных исто чников |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |
|  | Цель: Повышение качества жизни сельского населения, создание условий развития сельских территорий Староювалинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1. Реализация проектов в рамках инициативного бюджетирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Основное мероприятие Реализация проектов по благоустройству сельских территорий Итого по задаче1 | всего | 17901,309 | 0 | 13121,816 | 2714,547 | 400 | 1664,946 | Администра ция Староювалин ского сельского поселения, Глава сельского поселения | ВСЕГО: 14 |  |  |  |
|  |  | 2024 | 3201,309 | 0 | 2121,816 | 714,547 | 0 | 364,946 |  | Количество реализованных проектов - 3 |  |  |  |
|  |  | 2025 | 4000 | 0 | 3000 | 600 | 0 | 400 |  | Количество реализованных проектов - 3 |  |  |  |
|  |  | 2026 | 4100 | 0 | 3000 | 600 | 100 | 400 |  | Количество реализованных проектов - 3 |  |  |  |
|  |  | 2027 | 2500 | 0 | 2000 | 200 | 100 | 200 |  | Количество реализованных проектов - 2 |  |  |  |
|  |  | 2028 | 2700 | 0 | 2000 | 400 | 100 | 200 |  | Количество реализованных проектов - 2 |  |  |  |
|  |  | 2029-2030 | 1400 | 0 | 1000 | 200 | 100 | 100 |  | Количество реализованных проектов - 1 |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1. Благоустройство территории кладбища в с. Старая Ювала Кожевниковского района Томской области - Установка светодиодного освещения в д. Зайцево Кожевниковского района Томской области- Обустройство контейнерных площадок в д. Новая Ювала Кожевниковского района Томской области | 2024 | 3201,309 | 0 | 2121,816 | 714,547 | 0 | 364,946 | Глава Староювалин ского сельского поселения | Техгическая готовность проекта, % - 100 |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2. - обустройство контейнерных площадок в с. Елгай -Обустройство контейнерных площадок в с. Хмелевка -обустройство контейнерных площадок д. Аптала | 2025 | 4000 | 0 | 3000 | 600 | 0 | 400 | Глава Староювалинского сельского поселения | Техгическая готовность проекта, % - 100 |  |  |  |
| 1.3. | Мероприятие 3. - обустройство контейнерных площадок в с. Ст. Ювала -Обустройство контейнерных площадок в с. Зайцево - установка ограждения в близи образовательных учреждений с. Зайцево | 2026 | 4100 | 0 | 3000 | 600 | 100 | 400 | Глава Староювалинского сельского поселения | Техгическая готовность проекта, % - 100 |  |  |  |
| 1.4. | Мероприятие 4.-Установка светодиодного освещения в с. Ст. Ювала -Установка светодиодного освещения в с.Елгай | 2027 | 2500 | 0 | 2000 | 200 | 100 | 200 | Глава Староювалинского сельского поселения | Техгическая готовность проекта, % - 100 |  |  |  |
| 1.5. | Мероприятие 5. -установка светодиодного освещения в с. Хмелевка - установка светодиодного освещения в д. Аптала | 2028 | 2700 | 0 | 2000 | 400 | 100 | 200 | Глава Староювалинского сельского поселения | Техгическая готовность проекта, % - 100 |  |  |  |
| 1.6. | Мероприятие 6. -ограждение территории стадиона с. Ст. Ювала | 2029-2030 | 1400 | 0 | 1000 | 200 | 100 | 100 | Глава Староювалинского сельского поселения | Техгическая готовность проекта, % - 100 |  |  |  |
| 2 | Задача 2 Реализация проектов комплексного развития сельских территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1. Реконструкция сетей водопровода | Всего | 2284,05 | 0 | 1638,233 | 502,81 | 0 | 143,007 | Администрация Староювалинского сельского поселения, Глава сельского поселения | Всего: 2 |  |  |  |
|  |  | 2024 | 1014,05 | 0 | 738,233 | 202,81 | 0 | 73,007 |  | Количество реализованных объектов -1 |  |  |  |
|  |  | 2025 | 1270 | 0 | 900 | 300 | 0 | 70 |  | Количество реализованных объектов -1 |  |  |  |
|  |  | 2026 | 0 |  |  |  |  |  |  | Количество реализованных объектов-0 |  |  |  |
|  |  | 2027 | 0 |  |  |  |  |  |  | Количество реализованных объектов -0 |  |  |  |
|  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Количество реализованных объектов -0 |  |  |  |
|  |  | 2029-2030 | 0 |  |  |  |  |  |  | Количество реализованных объектов -0 |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1. Ремонт водопроводных сетей по ул. Советская в с. Хмелевка Кожевниковского района Томской области (2 этап) | 2024 | 1014,05 | 0 | 738,233 | 205,81 | 0 | 70,00 | Глава Староювалинского сельского поселения | км - 0,5 |  |  |  |
| 3.2. | Мероприятие 2. Капитальный ремонт водопроводных сетей в селе Хмелевка Кожевниковского района Томской области 3 этап | 2025 | 1270 | 0 | 900 | 300 | 0 | 70 | Глава Староювалинского сельского поселения | шт - 1 (0,5км.) |  |  |  |
| 3.3. | Мероприятие 3. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Глава Староювалинского сельского поселения |  |  |  |  |
|  | Итого по МП | всего | 20185,36 | 0,00 | 14760,05 | 3220,36 | 400,00 | 1804,95 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 4215,36 | 0,00 | 2860,05 | 920,36 | 0,00 | 434,95 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 5270,00 | 0,00 | 3900,00 | 900,00 | 0,00 | 470,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 4100,00 | 0,00 | 3000,00 | 600,00 | 100,00 | 400,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 2500,00 | 0,00 | 2000,00 | 200,00 | 100,00 | 200,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | 2700,00 | 0,00 | 2000,00 | 400,00 | 100,00 | 200,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029-2030 | 1400,00 | 0,00 | 1000,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |

2. Настоящее постановление обнародовать в установленном уставом муниципального образования «Староювалинское сельское поселение» порядке и разместить на официальном сайте  Староювалинского сельского поселения в сети  «Интернет» по адресу: http://www. uvala.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня  обнародования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения                                                                                                  Т.В. Архипова

О.А. Котова

41162

В дело №____

«        »__________2024 г.

____________А.Н. Чернова