МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СТАРОЮВАЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОЮВАЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

15.04.2025                                                                                                                     № 20/1-р

с. Старая Ювала Кожевниковского района Томской области

Об утверждении плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг. на территории Староювалинского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом от 13 ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду", руководствуясь Уставом Староювалинского сельского поселения,

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план подготовке к отопительному периоду 2025-2026 гг. согласно приложению 1.

2. Обнародовать настоящее распоряжение в установленном Уставом муниципального образования «Староювалинское сельское поселение» порядке и разместить на официальном сайте Староювалинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения                                                                                                     Т.В. Архипова

Т.В. Архипова

(838244) 41-326

В дело № ________________

________________________

«___»________2025 г

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к распоряжению Администрации

Староювалинского сельского поселения

от 15.04.2025 № 20/1- р

ПЛАН

подготовки к отопительному периоду 2025-2026 г.г.

Староювалинского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятий (требования нормативных правовых актов) | Сроки выполнения | Исполнители | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание межведомственной комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026г.г. | до 15.08.2025 | Администрация Староювалинского сельского поселения |  |
| 1.2 | Подготовка и аттестация работника, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок: - обучение в учебном центре»; - аттестация в комиссии Ростехнадзора; - оформление Приказа о назначении ответственного за ИС и БЭ тепловых энергоустановок. (пункты 2.2.2, 2.3.20 ПТЭ ТЭУ) | до 01.09.2025 | Администрация Староювалинского сельского поселения |  |
| 1.3 | Проведение весеннего и осеннего осмотров зданий и сооружений котельных, котельного оборудования, тепловых сетей, дымовых труб | до 20.05.2025 | Администрация Староювалинского сельского поселения Межведомственная комиссия |  |
| 1.4 | Разработка и согласование Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на котельных и тепловых сетях (сценарии вероятных аварий – в Плане по ликвидации аварий на объектах теплоснабжения в МО «Кожевниковский район») (часть 4 ст. 20 ФЗ о теплоснабжении, пункт 15.4.3 ПТЭ ТЭУ) | до 01.09.2025 | Администрация Староювалинского сельского поселения КРМУП «Комремстройхоз» |  |
| 1.5 | Обеспечение запасов основного и резервного топлива (дизельное топливо) в соответствии с утверждёнными нормативами запасов (пункт 4.1.1 ПТЭ ТЭУ) | до 01.09.2025 | Администрация Староювалинского сельского поселения КРМУП «Комремстройхоз» |  |
| 1.6 | Разработка и утверждение температурных графиков и гидравлических режимов работы системы теплоснабжения на 2025-2026 годы (пункт 6.2.1 ПТЭ ТЭУ) | до 01.09.2025 | Администрация Староювалинского сельского поселения КРМУП «Комремстройхоз» |  |
| 1.7 | Рассмотрение документов, подтверждающих выполнение требований, установленных Правилами ТЭ тепловых энергоустановок и оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду. Представление документов в Сибирском управлении Ростехнадзора (пункт 9 Правил обеспечения готовности пункт 8 Порядка проведения оценки) | к дате, установленной комиссией | Администрация Староювалинского сельского поселения КРМУП «Комремстройхоз» |  |
| II. ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |
| 2.1 | Котельная Зайцево школа ул. Школьная 26: 1. Промывка оборудования, т/трассы - Гидравлические испытания 3.Устройство отмостки здания котельной | до 01.06.2025г. до 01.09.2025г. до 01.09.2025г | КР МУП «Комремстройхоз» |  |
| 2.2 | Котельная Ювала школа ул. Ульяновская 36: - Промывка оборудования, т/трассы - Гидравлические испытания 3.Устройство отмостки здания котельной | до 01.06.2025г. до 01.09.2025г. до 01.09.2025г. | КР МУП «Комремстройхоз» |  |
| 2.3 | Котельная расположенная в с. Старая Ювала ул. Ульяновская 34, здание ДК. 1. Промывка оборудования, т/трассы 2. Гидравлические испытания 3.Устройство отмостки здания котельной | до 01.06.2025г. до 01.09.2025г. до 01.09.2025г. | КР МУП «Комремстройхоз» |  |
| 2.4 | Котельная расположенная в с. Елгай ул. Лесная 5 (школа): 1. Промывка оборудования, т/трассы 2.Гидравлические испытания 3.Косметический ремонт помещения 4.Обследование здания котельной | до 01.06.2025г. до 01.09.2025г. до 01.09.2025г. до 01.09.2025г | КР МУП «Комремстройхоз» (АРБ, машинисты- |  |
| III. ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, |  |  |  |  |
| 3.1 | Котельная расположенная в с. Елгай ул. Лесная 5, (школа): Выполнить восстановительные работы и обеспечить ведение эксплуатационной документации: «Технический журнал по эксплуатации производственного здания», восстановить отмостку по всему периметру здания, восстановить целостность и устойчивость несущих, ограждающих конструкций в местах их разрушения, восстановить целостность кирпичной кладки в местах образовавшихся трещин, места образования трещин поставить под контроль. | до 08.08.2025г | Администрация Кожевниковского района КР МУП «Комремстройхоз» |  |
| 3.2 | Котельная расположенная в с. Старая Ювала ул. Ульяновская 34, здание ДК: Выполнить восстановительные работы и обеспечить ведение эксплуатационной документации: «Технический журнал по эксплуатации производственного здания», убрать поросль и мусор по всему периметру здания, восстановить отмостку по всему периметру здания, восстановить целостность несущих и ограждающих конструкций в местах их разрушения, и восстановить защитные покрытия. восстановить целостность бетона пола, марша и площадок в местах его разрушения, входной узел привести в соответствии с требованиями НТД. | до 08.08.2025г | Администрация Кожевниковского района КР МУП «Комремстройхоз» |  |
| 3.3 | Котельная расположенная в с. Старая Ювала ул. Ульяновская 36 (школа): Выполнить восстановительные работы и обеспечить ведение эксплуатационной документации: «Технический журнал по эксплуатации производственного здания», убрать поросль и мусор по всему периметру здания, восстановить отмостку по всему периметру здания, восстановить целостность несущих и ограждающих конструкций в местах их разрушения, и восстановить защитные покрытия, восстановить целостность бетона пола, марша и площадок в местах его разрушения, | до 03.07.2029 | Администрация Кожевниковского района КР МУП «Комремстройхоз» |  |
| 3.4 | Дымовая труба, расположенная в с. Старая Ювала ул. Ульяновская 34, здание ДК: Выполнить восстановительные работы по установке молнезащиты трубы котельной, Ограждение территории. | до 01.09.2025 | Администрация Кожевниковского района КР МУП «Комремстройхоз» |  |
| 3.5 | Дымовая труба, расположенная в с. Старая Ювала ул. Ульяновская 36, здание ДК: Выполнить восстановительные работы по установке молнезащиты трубы котельной, Ограждение территории. | до 01.09.2025 | Администрация Кожевниковского района КР МУП «Комремстройхоз» |  |
| 3.6 | Обследование состояния дымовой трубы по адресу с. Старая Ювала, Ульяновская 36: | до 01.09.2025 | Администрация Кожевниковского района КР МУП «Комремстройхоз» |  |
| 3.7 | Обследование здания котельная расположенная в с. Елгай ул. Лесная 5 (школа) | до 01.09.2025 | Администрация Кожевниковского района КР МУП «Комремстройхоз» |  |
| 3.8 | Обследование здания котельная расположенная в д. Зайцево ул. Школьная 25 (школа) | до 01.09.2025 | Кожевниковского района КР МУП «Комремстройхоз» |  |
| IV. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОВЕРКЕ ГОТОВНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ в соответствии с требованиями «Правил обеспечения готовности к отопительному периоду», утверждённых приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 г. № 2234 |  |  |  |  |
| 4.1 | Присутствие при проведении промывок систем теплопотребления Потребителей (пункты 9.2,9 ПТЭ ТЭУ, пункты 11.5.1, 11.5.5 Правил) | с даты окончания ОП до 30.05 | КР МУП «Комремстройхоз» Администрация сельского поселения |  |
| 4.2 | Контроль за проведением гидравлических испытаний систем теплопотребления Потребителей (пункты 11.5.1, 11.5.5 Правил) | с даты окончания ОП до 01.09 | КР МУП «Комремстройхоз» Администрация сельского поселения |  |
| 4.3 | Осмотр теплопотребляющих установок Потребителей на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды (пункт 11.5.11 Правил) | до 01.09 | КР МУП «Комремстройхоз» Администрация сельского поселения |  |
| 4.4 | Сверка расчётов за поставленную Потребителям тепловую энергию, подтверждающих отсутствие задолженности перед ООО «СТЭ» (пункт 11.5.13 Правил) | до 01.09 | КР МУП «Комремстройхоз» Администрация сельского поселения |  |
| 4.5 | Периодическая проверка узлов учёта Потребителей (пункт 11.5.14 Правил) | в течение 5 рабочих дней с начала ОП до 01.10 | КР МУП «Комремстройхоз» Администрация сельского поселения |  |
| 4.6 | Проверка технической готовности тепло потребляющих установок Потребителей к отопительному периоду (пункт 11.5.19 Правил, образец акта в приложении к Правилам) | до 01.09 | КР МУП «Комремстройхоз» Администрация сельского поселения |  |
| 4.7 | Проверка оценочных листов и документов Потребителей, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду. Расчёт индекса готовности в отношении каждого объекта Потребителей. (пункт 8 Порядка проведения оценки) | в течение 10 календарных дней с даты предостав- ления комиссией оценочных листов и докумен- тов | КР МУП «Комремстройхоз» Администрация сельского поселения |  |